## 项目规划表
Gathering项目规划表
在右侧选择要突出显示的周期。描述图表的图例如下所示。 |  |  |  |  | 周期突出显示： | 1 |  |  | 计划工期 | [5 empty] | 实际开始时间 |  |  |  |  | 完成百分比 |  |  |  |  | 实际（超出计划） | [7 empty] | 完成（超出计划）百分比
活动 | 计划开始时间 | 计划工期 | 实际开始时间 | 实际工期 | 完成百分比 | 周期
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
服务器部署，数据库设计 | 1 | 4 | 1 | 2 | 100%
主页接口设计 | 5 | 5 | 3 | 7 | 100%
主页前端开发 | 1 | 10 | 1 | 17 | 100%
探索接口设计 | 10 | 5 | 10 | 3 | 100%
探索前端开发 | 12 | 7 | 18 | 4 | 100%
通知接口设计 | 15 | 5 | 13 | 4 | 100%
通知前端开发 | 20 | 6 | 22 | 4 | 100%
个人接口设计 | 21 | 5 | 17 | 2 | 100%
个人前端开发 | 26 | 4 | 26 | 3 | 100%
产品测试 | 30 | 2 | 29 | 1 | 100%